## ریاست- اقتصادی بهره وری
هدف کلی | هدف کمی | برنامه ها/طرحها | وزن نسبی | فعالیت ها | وزن نسبی | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مسئول اجرا
ارتقای کارایی و بهره وری منابع مالی و انسانی | برگزاری آموزش های کوتاه مدت کاربردی | اجرای دوره های آموزشی الکترونیکی و حضوری ویژه کارکنان و مدیران | 50 | اخذ مجوز های لازم از واحد آموزش دانشگاه | 20 | 95/1/1 | 95/2/30 | کمیته بهره وری-واحد آموزش
|  |  |  | نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های آموزشی با همکاری واحد آموزش و کمیته بهره وری | 10 | 95/2/31 | 95/3/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه بسته آموزشی | 30 | 95/3/16 | 95/3/30 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تعیین گروههای هدف فراگیر | 10 | 95/3/31 | 95/4/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | مکاتبه جهت دعوت از اساتید و کارشناسان خبره | 10 | 95/4/16 | 95/4/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | برگزاری دوره آموزش الکترونیکی و یا حضوری ویژه مدیران | 10 | 95/5/1 | 95/7/30 | کمیته بهره وری
|  |  |  | برگزاری دوره آموزش الکترونیکی و یا حضوری ویژه کارکنان | 10 | 95/8/1 | 95/10/30 | کمیته بهره وری
ارتقا سطح نظارت و بهبود بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | افزایش کنترل و نظارت بر برنامه های دانشگاه | پایش مستمر واحد های تابعه از طریق چک لیستهای نظارتی و ارزشیابی | 50 | تدوین چک لیست نظارتی و ارزشیابی مراکز | 20 | 95/1/1 | 95/2/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه جدول زمانی بازدیدها | 10 | 95/2/16 | 95/2/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | انتخاب کارشناسان پایش بهره وری جهت جدول بازدیدها | 10 | 95/3/1 | 95/3/15 | کمیته بهره وری
|  |  |  | بازدید و پایش از مراکز تابعه دانشگاه | 20 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | تهیه صورتجلسه از بازدیدهای به عمل آمده | 10 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | ابلاغ کاستی های موجود به هر مرکز | 10 | 95/3/16 | 95/5/31 | کمیته بهره وری
|  |  |  | پیگیری مصوبات بازدیدها با هدف آگاهی از میزان پیشرفت برنامه | 20 | 95/4/1 | 95/6/31 | کمیته بهره وری

## ریاست - عمرانی زیرساختی
ردیف | محل | نوع پروژه | شرح پروژه | در دست مطالعه | در فاز مناقصه | در حال اجرا | آماده بهره برداری | بهره برداری شده | درصدپیشرفت
1 | کرمانشاه | عمرانی | بلوک زایمانی بیمارستان معتضدی |  | 1
2 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا سپتیک |  | 1
3 | کرمانشاه | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان معتضدی |  | 1
4 | روانسر | عمرانی | ساختمان اداری ستاد |  | 1
5 | کرمانشاه | عمرانی | مراکزبهداشتی درمانی |  | 1
6 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا اورژانس |  | 1
7 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا بلوک زایمانی |  | 1
8 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا مرکز رادیوتراپی |  | 1
9 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان طالقانی اورژانس |  | 1
10 | اسلام آباد | عمرانی | توسعه اورژانس |  | 1
11 | اسلام آباد | عمرانی | کلینیک ویژه اسلام آباد(1800متر) |  | 1
12 | استان | عمرانی | مراکزحاشیه شهرمصوب جدید |  | 1
13 | اسلام آباد | عمرانی | اتاق عمل بیمارستان اسلام آباد |  | 1
14 | کرمانشاه | عمرانی | ساختمان نگهبانی دانشکده پیراپزشکی |  | 1
15 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه فارابی |  | 1
16 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه ساختمان شماره 2دانشگاه |  | 1
17 | کرمانشاه | عمرانی | اتاق عمل بیمارستان فارابی | 1
18 | کرمانشاه | عمرانی | احداث مرکزکاهش اسیب سیلو | 1
19 | کرمانشاه | عمرانی | انتقال کلینیک دیابت | 1
20 | کرمانشاه | عمرانی | آزمایشگاه جامع معاونت دارو و غذا | 1
21 | کرمانشاه | عمرانی | آزمایشگاه مرکزی فاز 3 | 1
22 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان 540 | 1
23 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی اتاقهای عمل | 1
24 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی پاویونها | 1
25 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی تغییر کاربری تجاری-900 متری | 1
26 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی توسعه اورژانس-2400 متری | 1
27 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی دیالیز فاز2 | 1
28 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی شیمی درمانی 24 تخته | 1
29 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی کلینیک ویژه فاز 2 | 1
30 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی مرکز تشخیص و غربالگری سرطان | 1
31 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام خمینی مرکز جامع سرطان | 1
32 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا آسانسور | 1
33 | کرمانشاه | عمرانی | بیمارستان امام رضا پاویون | 1
34 | ثلاث | عمرانی | بیمارستان ثلاث فاز 2 | 1
35 | کرمانشاه | عمرانی | پردیس دانشگاه | 1
36 | سرپل ذهاب | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان سرپل ذهاب | 1
37 | کرمانشاه | عمرانی | تختهای ویژه بیمارستان فارابی | 1
38 | سرپل ذهاب | عمرانی | توسعه اورژانس | 1
39 | کرمانشاه | عمرانی | خوابگاه دانشجویی | 1
40 | کرمانشاه | عمرانی | راه اندازی جراحی قلب امام رضا | 1
41 | سرپل ذهاب | عمرانی | فاز دوم سرپل ذهاب | 1
42 | کرمانشاه | عمرانی | کلینیک ویژه معتضدی(2328متر) | 1
43 | کرمانشاه | عمرانی | مرکزحاج دایی | 1
44 | کنگاور | عمرانی | بیمارستان کنگاور | 1
45 | روانسر | عمرانی | بیمارستان روانسر | 1
46 | کرمانشاه | عمرانی | همراه سرای بیمارستان محمدکرمانشاهی | 1
47 | کرمانشاه | تجهیزاتی | تامین دستگاهMRI(خیرین) | 1
48 | سنقر | عمرانی | خانه متخصصین سنقر | 1
49 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام علی | 1
50 | گیلانغرب | عمرانی | خانه متخصصین گیلانغرب | 1
51 | کرمانشاه | عمرانی | مرکز کشت بافت دانشکده پزشکی | 1
52 | کرمانشاه | عمرانی | سالن ورزشی 600متری | 1
53 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام خمینی | 1
54 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان امام رضا | 1
55 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان طالقانی | 1
56 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان فارابی | 1
57 | کرمانشاه | عمرانی | توسعه وطراحی جدیدوجامع بیمارستان محمدکرمانشاهی | 1

## ریاست فن آوری - بین المللی سازی
1 | تخصیص فضای فیزیکی مناسب تر و تجهیز حوزه معاونت بین الملل با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه | ü
2 | تکمیل و انتشار سایت فارسی انگلیسی و در صورت امکان عربی مدیریت بین الملل جهت آشنایی بازدید کنندگان داخلی با فعالیت های این مدیریت | ü
3 | طراحی، تکمیل و انتشار پورتال انگلیسی و عربی دانشگاه با هدف اجرای حرفه ای و موثر برنامه آموزش بین الملل | ü
4 | مشارکت فعال در پروژه ملی پورتال Education Iran و تکمیل اطلاعات دانشگاه و رشته های تحصیلی در این پورتال | ü
5 | جذب دانشجوی خارجی تحصیلات تکمیلی، دستیاران دوره های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ و نیز کارآموز دوره های کوتاه مدت غیر مبتنی بر مدرک در سال تحصیلی با همکاری معاونت آموزشی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی | ü
6 | برنامه ریزی تشکیل کلاسهای علوم پایه به زبان انگلیسی، و کلاسهای آموزش زبان فارسی و انگلیسی | ü
7 | ترجمه آیین نامه های موجود آموزشی-فرهنگی دانشگاه به زبانهای خارجی جهت استفاده دانشجویان | ü
8 | تهیه خوابگاه مناسب با همکاری معاونت های توسعه مدیریت و منابع و فرهنگی-دانشجویی | ü
9 | تعیین کوریکولوم مقطع/رشته های جدید متناسب با نیاز کشورهای منطقه به منظور جذب دانشجو | ü
10 | توسعه روابط بین الملل از طریق عقد تفاهم نامه، انعقاد قراردادهای همکاری پژوهشی و اجرای برنامه های آموزشی مشترک برنامه توسعه Visiting Professors | ü
11 | تعیین و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سیستم های ارزشیابی دانشگاههای بین المللی مانند ارزشیابی شانگهای | ü
12 | تدوین چارت سازمانی معاونت بین الملل با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه | ü

## بهداشت دانشگاه
برنامه عملیاتی دانشگاه براساس برنامه توسعه ششم در سال 1395
هدف کلي :افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت (حداقل فعالیت های مورد انتظار از شهرستان ها)
کاهش مرگ شیرخواران به کمتر از 10.5 در هزار تولد زنده | برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر | اجرای بسته جدید بیمارستانهای دوستدار کودک | فراهم آوری مقدمات اجرای کارگاههای آموزشی جهت کارکنا ن اطاق های زایمان و عمل زایمانی
شركت هسته‌هاي آموزشي شهرستانها دركارگاه استانی آموزش کارکنا ن اطاق های زایمان و عمل زایمانی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بسته جدید بیمارستانهای دوستدار کودک براي ارائه دهندگان خدمت
تهیه مستندات آموزشی
نظارت و پايش برنامه ( دوره ای)
گزارش اشكالات اجرايي برنامه به سطح بالاتر
ثبت اطلاعات و ارسال گزارش
تداوم و ارتقا اجرای دستورالعمل تغذیه با شیرمادر در ساعت اول تولد در تمام بیمارستانهای تابعه دانشگاه
نظارت بر تکمیل چک لیست مربوطه به صورت دوره ای
جمع بندی و آنالیز چک لیست
ارسال گزارش فصلی نتایج چک لیست ها به استان
بهینه سازی فضای زایمانی(اطاق های زایمان/ اطاق های عمل ،تجهیزات، پرسنل- با همکاری رییس بیمارستان)
|  | اجرای برنامه مشاوره شیردهی | فراهم آوری مقدمات اجرای کارگاه آموزشی (صدور مجوز برگزاری دوره و نظارت بر احرای دوره های آموزشی )
شركت هسته‌هاي آموزشي ( مشاورین شیردهی در بیمارستان دوستدار کودک و مراقبن سلامت در مراکزو پایگاههای جامع سلامت شهرستانها )دركارگاه استانی مشاوره شیردهی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مشاوره شیردهی براي مراقبین سلامت و مشاورین شیردهی در بیمارستان در شهرستان
تهیه مستندات آموزشی
ارسال گزارش به سطوح بالا
تقویت واحد مشاوره شیر مادر در بیمارستان دوستدار کودک شهرستان
راه اندازي و تجهيز واحد مشاوره شیر مادردرمرکز بهداشتی منتخب
نظارت و پایش اجرای مشاوره شیردهی
گزارش مشکلات اجرايي برنامه به سطح بالاتر
|  | برگزاري هفته جهاني تغذيه با شيرمادر | هماهنگی در خصوص اجراي فعاليتهاي اطلاع رساني و تبلیغاتی جهت ارتقا آگاهي عموم از طريق مراكز بهداشتي، رسانه ها و ساير هماهنگي هاي برون بخشي با ادارات و ارگانهای مرتبط
تشكيل جلسات براي جلب همكاري برون بخشی با نمایندگان آموزش وپرورش،بهزيستي، صدا و سيماي محلي.. و تدوين برنامه هفته جهاني طبق برنامه ارسالی از استان
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه در طی هفته واستمرار آن در طی سال
هماهنگي با استان و توزيع منابع آموزشي
گزارش دهی جمع بندی فعالیتها به سطوح مافوق
هدف کلي :افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت (حداقل فعالیت های مورد انتظار از شهرستان ها)
کاهش مرگ شیرخواران به کمتر از 10.5 در هزار تولد زنده | برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر | اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر با محوریت آموزش داوطلبان سلامت محلات در زمينه تغذيه با شيرمادر | شركت هسته‌هاي آموزشي ( مسئول رابطین و کارشناس سلامت شهرستانها ) دركارگاه استانی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي تغذیه با شیر مادر براي رابطسن مراکز و مراقبین سلامت شهرستان
تهیه مستندات آموزشی
آموزش داوطلبان سلامت محلات در زمينه تغذيه با شيرمادر
تهیه مستندات آموزشی
آموزش خانواده ها/مادران جوان توسط داوطلبان سلامت در زمینه تغذیه با شیر مادر
نظارت و پايش عملكرد داوطلبان
جمع بندی وارسال گزارشات
|  | آموزش مادران باردار براي تغذيه با شيرمادر | ارتقای آموزش مادران باردار برای تغذیه با شیر مادر با اجرای بسته جدید آموزش مادران باردار در مراکز بهداشتی و مراکز سلامت در حاشیه و کلینیک های دوران بارداری بیمارستانهای دوستدار کودک
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
فراهم آوری مقدمات اجرای کارگاه آموزشی (صدور مجوز برگزاری دوره و نظارت بر احرای دوره های آموزشی )
شركت هسته‌هاي آموزشي شهرستانها دركارگاه استانی تغذيه با شيرمادر
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بسته خدمتی جديد تغذيه با شيرمادر براي مراقبین سلامت در شهرستان
تهیه مستندات آموزشی
نظارت و پايش برنامه و اصلاح فرآيندها
گزارش اشكالات اجرايي برنامه به سطح بالاتر
|  | اجراي تغذيه شيرخواران محروم از شيرمادر | برآورد شیر مصنوعی مورد نیاز
اجرای دستورالعمل توزیع شیر مصنوعی در ستاد ( با نظر کمیته )
نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل توزیع شیر مصنوعی
|  | اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر | اجرای برنامه عملياتي راهبردی ترویج تغذیه با شیر مادر با تکیه برارتباطات ( بر اساس برنامه ابلاغی )
|  | پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر | آموزش كاركنان براي اجراي پايش و استفاده از نرم افزار
جمع بندی وارسال گزارشات
تدوين مداخلات ضروري
هدف کلي :افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت (حداقل فعالیت های مورد انتظار از شهرستان ها)
كاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده | مراقبت از بيماريهاي تنفسي نوزادان پر خطر | برگزاري كارگاه هاي آموزشي | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | پايش وارزشيابي | برنامه مربوط به معاونت درمان
| احيا و تثبيت نوزاد پر خطر | پايش و كنترل دقيق عمليات احيا نوزاد داخل بيمارستان | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | برگزاري گارگاه هاي آموزشي و پايش فراينذ احيا جهت ماماهای شاغل در 3واحد تسهیلات زایمانی | شركت هسته‌هاي آموزشي شهرستانها ی روانسر - دالاهو و ثلاث دركارگاه استانی آموزش احيا نوزاد
برگزاري كارگاه‌ آموزشي احيا نوزاد جهت سایر مراقبین سلامت شاغل در واحد های تسهیلات زایمانی
تهیه مستندات آموزشی
هدف کلي :افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت (حداقل فعالیت های مورد انتظار از شهرستان ها)
كاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده | كاهش عفونت نوزادان پر خطر | اجراي برنامه كنترل عفونت بيمارستاني در بخش هاي مراقبت نوزاد | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | برگزاري كارگاه هاي آموزشي | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | پايش وارزشيابي | برنامه مربوط به معاونت درمان
| برنامه مراقبت تكاملي رواني تسكيني نوزادان | اجراي بسته خدمتي مراقبت رواني تسكيني نوزادان در بيمارستانهاي منتخب | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | اجراي بسته خدمتي مراقبت روانی تسکینی | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و پايش و ارزشيابي برنامه | برنامه مربوط به معاونت درمان
هدف کلي :افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت (حداقل فعالیت های مورد انتظار از شهرستان ها)
كاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده | پيگيري مراقبت از نوزاد پر خطر | اجراي مراقبت در منزل نوزادان پرخطر | برنامه هنوز در دانشگاه کرمانشاه پایلوت نمیباشد
|  | راه اندازي كلينيك هاي مراقبت تخصصي نوزادان در معرض خطر | برنامه هنوز در دانشگاه کرمانشاه پایلوت نمیباشد
|  | پايش وارزشيابي برنامه | برنامه هنوز در دانشگاه کرمانشاه پایلوت نمیباشد
| توانمندسازي والدين براي مراقبت از نوزاد | توزيع رسانه هاي آموزشي و كتاب فيلم هاي مراقبت از نوزاد | برنامه مربوط به معاونت درمان
|  | تهیه بروشور ویژه مادران در زمینه نشانه های خطر دوران نوزادی | هماهنگي با استان و توزيع منابع آموزشي
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه درزمینه نشانه های خطر دوره نوزادی
گزارش دهی جمع بندی فعالیتها به سطوح مافوق
|  | برگزاری کارگاه آموزش جهت مراقبین سلامت به منظور توانمندسازی آنان در آموزش به والدین | شركت هسته‌هاي آموزشي در کارگاه استانی توانمند سازی مراقبین سلامت در آموزش به والدین
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت مراقبین سلامت به منظور توانمندسازی آنان در آموزش به والدین
تهیه مستندات آموزشی
ارسال گزارش به سطوح بالا
ايجاد هسته هاي آموزشي براي ارائه دهندگان خدمت
هدف کلي : افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت
گسترش مراقتبهای ادغام یافته بازنگری شده سلامت كودكان | گسترش مراقتبهای ادغام یافته بازنگری شده سلامت كودكان | اجراي بسته خدمتي جديد مانا (كودك بيمار) در تمامي مراكز ارائه خدمات | فراهم آوری مقدمات اجرای کارگاههای آموزشی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بسته خدمتی جديد مانا ( کودک بیمار) براي ارائه دهندگان خدمت
تهیه مستندات آموزشی
نظارت و پايش برنامه و اصلاح فرآيندها
گزارش اشكالات اجرايي برنامه به سطح بالاتر
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
|  | اجراي بسته خدمتي جديد كودك سالم در تمامي مراكز ارائه خدمات | فراهم آوری مقدمات اجرای کارگاههای آموزشی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي بسته خدمتی جديد كودك سالم براي ارائه دهندگان خدمت ونمایندگان ستادی ادارات مرتبط
تهیه مستندات آموزشی
نظارت و پايش برنامه و اصلاح فرآيندها
گزارش اشكالات اجرايي برنامه به سطح بالاتر
توزیع مواد آموزشی و کمک آموزشی بین نمایندگان ادارات
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
|  | پايش و ارزشيابي برنامه سلامت كودكان | انجام نظارت های دوره ای برنحوه اجراي بسته های خدمتي جديد کودکان (کودک سالم وبیمار) درمراکزارائه دهنده خدمت
جمع بندی ،تجزیه وتحلیل نتایج نظارتها وطراحی مداخلات
گزارش دهی نتایج نظارتها به سطوح مافوق ومادون
|  | افزایش درصد پوشش مراقبت کودکان | بهبود کیفیت ارایه خدمات به منظورافزایش رضایت مندی مراقبین کودک
معرفی خدمات ارایه شده به کودکان به خانواده وجامعه بطرق مختلف
پیگیری موارد تاخیردرمراجعه کودکان جهت دریافت خدمات
استفاده ازرابطین بهداشتی محلات جهت پیگیری
پیگیری عدم مراجعه کودکان جهت دریافت خدمات
|  | اجرای طرح خانواده سبز در روستای سالم | همکاری با واحد بهداشت محیط درارزیابی وضعیت موجود قبل از اجرای برنامه
همکاری با واحد بهداشت محیط درنظارت بر اجرای برنامه
همکاری با واحد بهداشت محیط درارزشیابی بعد از اجرای برنامه
هدف کلي : افزایش امید به زندگی
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت
گسترش مراقتبهای ادغام یافته بازنگری شده سلامت كودكان | اجراي نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه | ثبت اطلاعات مرگ كودكان | ثبت اطلاعات مرگ کودکان در پورتال
گزارش گیری از برنامه پس از تکمیل جداول شهرستانی Info path
کنترل و بررسی گزارش موارد مرگ در سایت و بهره برداری ازآن در تدوین مداخلات
|  | برگزاري كميته‌هاي بررسي مرگ كودكان | فراهم آوری مقدمات تشکیل کمیته های بررسی مرگ کودکان 1تا59 ماهه
تشکیل کمیته های بررسی مرگ بیمارستانی/ شهرستانی با حضور رئیس کمیته
تنظیم صورتجلسه وابلاغ مداخلات مصوب به مراکز ارائه خدمت و ادارات مرتبط خارج از سازمان
|  | اجرای مداخلات پيشگيري از مرگ كودكان 59-1 ماهه | بررسی و پیگیری مداخلات تدوین شده در کمیته ها
تعمیم یا گسترش مداخلات انجام شده براساس نتایج آن
نظارت بر اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در حوزه تابعه و ارسال پسخوراند
جمع بندی ،تجزیه وتحلیل نتایج نظارتها وطراحی مداخلات
گزارش دهی نتایج نظارتها به سطوح مافوق ومادون
پایش و ارزیابی برنامه
|  | اجراي برنامه پيشگيري از آسيب كودكان | شرکت در کارگاه های استانی
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي پیشگیری از آسیب براي ارائه دهندگان خدمت
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
|  | بررسی وضعیت موجود ناهنجاری های مادرزادی | شناسائی کودکان مبتلا به اختلالات ژنتیکی و ناهنجاریهای مادرزادی وتهیه لیست مربوطه
جمع آوری و جمع بندی اطلاعات کودکان مبتلا به اختلالات ژنتیکی و ناهنجاریهای مادرزادی براساس فرمت جدید
تجزیه وتحلیل نتایج وبهره برداری ازآن درتدوین مداخلات موثرجهت کاهش تولد کودکان با ناهنجاری مادرزادی
| برگزاری دوره آموزشی احياي كودكان | اجرای بسته خدمتی احیای کودکان در کلیه مراکز درمانی کشور | فراهم آوری مقدمات اجرای بسته جدید خدمتی
هماهنگی با معاونت درمان جهت آموزش کارکنان مراکز درمانی
پیگیری اخذ گزارش اجرای بسته خدمتی جدید
|  | آموزش احياي پايه به مربيان دانشگاهي و خانواده‌هاي داراي كودكان زير 12 سال | آموزش احیای پایه به خانواده های دارای کودکان زیر 12 سال
قرار دادن مطالب آموزشی درسایت معاونت بهداشتی
پیگیری اخذ گزارش در زمینه اجرای آموزش به خانواده ها
|  | آموزش احياي پيشرفته به مربيان دانشگاهي و كاركنان درماني درگير در برنامه احياي كودكان | هماهنگی با معاونت درمان جهت آموزش کارکنان مراکز درمانی
پیگیری اخذ گزارش اجرای آموزشها
هدف کلي : ارتقای شاخص توسعه کودکان
هدف کمي | برنامه | فعاليت | ریز فعاليت
ارتقا رشد و تکامل همه جانبه كودكان (ECD) | رشد و تكامل همه جانبه كودكان | ارزيابي وضعيت موجود رشد و تكامل كودكان | تکمیل بخش سازماندهی نرم افزار CHS
برآورد نیازبه مکمل های دارویی کودکان
پیگیری دریافت وکنترل صحت اطلاعات و آماررشد و تکامل (آمار کودک سالم) ازمراکزارائه خدمت
جمع بندی ،تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمار وطراحی مداخلات
|  | پایش رشد و وضعیت تغذیه درکودکان زیر 5 سال | اجراي برنامه پايش رشد كودكان زير 5 سال بر اساس بسته جديد كودك سالم
استانداردسازي و كاليبراسيون سالانه قدسنج‌ها و وزنه‌هاي موجود وگزارش نتایج به استان
برگزاري كارگاه‌هاي عملي نحوه صحيح تن‌سنجي كودكان براي همه ارائه‌دهندگان خدمت
آموزش مادران براي استفاده از كارت مراقبت كودك و ارزيابي رشد كودك با كمك منحني‌هاي رشد و درك اهميت آن
مشاوره با مادر براي تغذيه مناسب كودك در هر گروه سني و آموزش عملي تغذيه تكميلي براي مادران
در صورت امكان تهيه سبد غذايي براي كودكان شناسايي شده با هماهنگي‌هاي بين بخشي
برنامه‌ريزي براي مصرف مكمل‌هاي دارويي كودكان مطابق با دستورالعمل‌هاي ارسالي
ارجاع مناسب و پيگيري كودكان داراي اختلال رشد تا حصول نتیجه
فرهنگ سازی و آموزش از طریق رسانه های همگانی
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
|  | مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان زیر 5 سال | غربالگري كودكان براي اضافه وزن و چاقي با كمك بسته جديد كودك سالم ضمن تهیه لیست آنان
آموزش والدين براي تغذيه و فعاليت بدني مناسب كودك
ارجاع و پيگيري مناسب اين كودكان
گزارش آماروضعیت آگاهی وعملکرد صحیح مادران درزمينه رشد وتغذیه ونحوه مصرف مکملهاو ..درکودکان به استان
نظارت براجرای نحوه غربالگری کودکان با اضافه وزن و چاقی (پایش رشد) براساس بسته جدید خدمتی درمراکزارایه خدمت
فرهنگ سازی و آموزش از طریق رسانه های همگانی
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه
ارسال محتوای آموزشی و دستورالعمل های مربوط به رشد کودک به مراکزارایه خدمت
|  | طراحی و اجرای شناسنامه سلامت کودک | چاپ شناسنامه سلامت (کارت مراقبت) کودک قبل از سن مدرسه در راستاي برنامه كودك سالم
پیگیری اجرای شناسنامه سلامت (کارت مراقبت) کودک درمراکزارایه خدمت
|  | بزرگداشت هفته ملي كودك | برنامه ریزی و اجرای هفته ملی کودک
انجام همكاري های بين بخشي براي برگزاري هفته ملی کودک
گزارش اجرای برنامه های هفته ملی کودک به سطوح ذی ربط
افزايش کودکاني که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملي مطلوب دارند حداقل 25% نسبت به سال پايه تا پايان برنامه | مداخلات جامع تكاملي كودكان | اجرای مداخلات ارتقای تکامل (آموزش جامعه) کودکان | دریافت و جمع بندی آماردرصدآگاهی وعملکرد صحیح مادران درزمينه ارتقای تکامل کودکان از مراکزتحت پوشش
اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی جهت خانواده ها و جامعه درزمینه ارتقای تکامل
ارسال محتوای آموزشی و دستورالعمل های مربوط به ارتقای تکامل کودکان به مراکزتحت پوشش
|  | غربالگري تكامل كودكان زير 5 سال | شناسائی کودکان مبتلا به اختلالات تكامل وتهیه لیست مربوطه
جمع آوری و جمع بندی اطلاعات کودکان مبتلا به اختلالات تكامل براساس فرمت جدید
تجزیه وتحلیل نتایج وبهره برداری ازآن درتدوین مداخلات موثرجهت افزايش کودکاني که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملي مطلوب دارند
|  | آموزش پزشكان معين و کارکنان مرتبط | معرفی پزشکان معین جهت شرکت درکارگاه آموزشی استانی تکامل (با درنظرگرفتن ضوابط )
آموزش تکامل به کارکنان مرتبط درشهرستان
|  | راه‌اندازي مراكز جامع تكامل كودكان در شهرستانهای با جمعیت بیش از 500000 نفر | برنامه ریزی در راستای ایجاد مرکزجامع تكامل كودكان درمرکزاستان (توسط معاونت بهداشتی دانشگاه)